План основных мероприятий по подготовке

к летней оздоровительной кампании 2024 года

| № | Мероприятие | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Февраль |  |  |  |
| 1. | Сформировать сеть оздоровительных лагерей всех типов (с указанием баз оздоровительных лагерей, количества лагерей, количества детей, сроков смен) | отдел образования Зельвенского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), сектор спорта и туризма райисполкома, руководители учреждений |  |
| 2. | Актуализировать на сайте отдела образования райисполкома, ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.п. Зельва» раздел «Нормативно-правовое обеспечение деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования» | отдел образования райисполкома, ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.п. Зельва» |  |
| 3. | Направить директора ГУО «Зельвенский районный оздоровительный лагерь «Голубая волна» на курсы повышения квалификации директоров оздоровительных лагерей на базе ГУО «Гродненский областной институт повышения квалификации» | ГУ «Зельвенский районный учебно-методический кабинет» |  |
| 4. | Провести анализ состояния медицинского блока в ГУО «Зельвенский районный оздоровительный лагерь «Голубая волна», внести коррективы в план мероприятий (при необходимости) | учреждение здравоохранения «Зельвенская центральная районная больница» (далее – Зельвенская ЦРБ), отдел образования райисполкома |  |
| 5. | Провести разъяснительную работу с несовершеннолетними, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, находящихся в социально опасном положении (по согласованию с родителями), о возможности оздоровления в лагерях труда и отдыха (помесячно), прохождении временной трудовой занятости в организации района | руководители учреждений образования, отдел образования райисполкома, ГУО «Зельвенский районный социально-педагогический центр» |  |
| 6. | Для обеспечения бесперебойной работы в летний период утвердить графики трудовых отпусков работников учреждений образования, клубных учреждений района | сектор культуры райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, отдел образования райисполкома, руководители учреждений |  |
| Февраль-май |  |  |  |
| 7. | Сформировать плановые объемы оздоровления детей в оздоровительных лагерях всех типов | отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома |  |
| 8. | Сформировать и утвердить состав рабочей группы по межведомственному мониторингу оздоровительных лагерей | райисполком |  |
| 9. | Провести анализ состояния пожарной безопасности лагерей всех типов, принять по эданным вопросам решения, разработать планы и осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на указанных объектах | Зельвенский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление МЧС» Республики Беларусь (далее – Зельвенский РОЧС), государственное учреждение «Зельвенский межотраслевой центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций» (далее – межотраслевой центр), отдел образования райисполкома, руководители учреждений образования |  |
| 10 | Осуществить проверку безопасного состояния детского игрового, спортивного оборудования в дворовых территориях, а также содержания и использования вспомогательных, чердачных и иных технических помещений многоэтажных жилых домов, принять меры по приведению игровых площадок в соответствие с санитарными нормами и правилами | управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома (далее – КДН), председатели сельских исполнительных комитетов |  |
| 11 | Обеспечить информационное сопровождение мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 года | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, районная газета «Праца» |  |
| 12 | Организовать в учреждениях образования проведение профилактической работы с учащимися и их родителями по соблюдению мер безопасности на водоемах. Провести занятия с учащимися по отработке вопросов спасения на водах и оказания первой доврачебной помощи при утоплении | отдел образования райисполкома, руководители учреждений образования, ОСВОД, УЗ «Зельвенская центральная районная больница» |  |
| 13 | Создать на сайте отдела образования интерактивную карту оздоровительных лагерей всех типов | ГУ «Зельвенский районный учебно-методический кабинет» |  |
| 14 | Изучить перечень организаций и рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних на летний период, провести совещания с руководителями данных организаций, принять меры по исключению случаев отказа нанимателей в приеме на работу несовершеннолетних без уважительных причин | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел образования райисполкома, Зельвенский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (с согласия) |  |
| 15 | Подготовить проект решения Зельвенского райисполкома по оздоровлению детей в летний период 2024 года | отдел образования райисполкома |  |
| 16 | Подготовить материально-техническую базу оздоровительного лагеря «Голубая волна» к функционированию пресс-центра | директор лагеря «Голубая волна», межотраслевой центр, районное унитарное предприятие «Белтелеком» |  |
| 17 | Проработать вопрос о комплектации оздоровительного лагеря «Голубая волна» педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, членами студенческого и сервисного отрядов | отдел образования райисполкома, руководители учреждений образования, директор лагеря «Голубая волна» |  |
| Апрель |  |  |  |
| 18 | Изучить предполагаемую занятость в летний период несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа и признанных находящимися в социально опасном положении | отдел внутренних дел райисполкома, КДН, отдел образования райисполкома, ГУО «Зельвенский районный социально-педагогический центр», руководители учреждений образования |  |
| 19 | Разработать и утвердить графики работы постоянно действующих молодежных площадок. Обеспечить безопасное нахождение молодежи на данных площадках в период их функционирования | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, сектор культуры райисполкома, Зельвенский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» ( с согласия), отдел образования райисполкома, ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.п. Зельва» |  |
| 20 | Заключить договоры с организациями на формирование студенческих отрядов, принять меры по увеличению принимающих организаций, объектов, видов работ, количества рабочих мест для участников студенческих отрядов | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Зельвенский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (с согласия) |  |
| 21 | Обеспечить включение в состав студенческих отрядов несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, признанных находящимися в социально опасном положении | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Зельвенский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (с согласия) |  |
| 22 | Сформировать резерв кадров для работы в оздоровительных лагерях района в летний период | ГУ «Зельвенский районный учебно-методический кабинет», учреждения образования |  |
| 23 | Провести мониторинг готовности оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании | районная комиссия, отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома |  |
| 24 | Организовать широкомасштабную разъяснительную работу о возможности трудоустройства несовершеннолетних, вовлечении в организованные формы досуга в летний период 2024 года | отдел образования райисполкома, редакция газеты «Праца», Зельвенский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (с согласия) |  |
| 25 | Обследовать улично-дорожную сеть на предмет ее соответствия, предъявляемым требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения вблизи детских оздоровительных лагерей | межрайонный отдел государственной автомобильной инспекции по обслуживанию Слонимского, Дятловского и Зельвенского районов, Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, председатели сельских исполнительных комитетов |  |
| 26 | Привести на территориях г.п. Зельва, сельских населенных пунктов в надлежащее техническое состояние (текущий ремонт и окраска) малые архитектурные формы | Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, председатели сельских исполнительных комитетов |  |
| 27 | Организовать обучение медицинских работников, направляемых в оздоровительные лагеря | Зельвенская ЦРБ |  |
| 28 | Организовать обучение работников пищеблоков оздоровительных лагерей вопросам организации производственного контроля, технологии приготовления блюд, соблюдения персоналом санитарно-гигиенических нормативов и личной гигиены с отработкой практических навыков | ГУ «Зельвенский районный учебно-методический кабинет», межотраслевой центр, ГУ «Зельвенский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
| 29 | Утвердить на уровне районного центра гигиены и эпидемиологии примерные двухнедельные рационы питания для детей с учетом возраста | ГУ «Зельвенский районный учебно-методический кабинет», межотраслевой центр, ГУ «Зельвенский районный центр гигиены и эпидемиологии |  |
| 30 | Закрепить за каждым объектом общественного питания технолога по организации производственного контроля, технологического сопровождения | межотраслевой центр |  |
| 31 | Заключить договоры на прямые поставки социально значимой мясной, молочной, хлебобулочной продукции непосредственного производителей с предоставлением скидок от отпускных цен, областных оптовых организаций; применить надбавки в минимальном разрезе на поставку прочих продовольственных и непродовольственных товаров | межотраслевой центр, директор лагеря «Голубая волна» |  |
| Май |  |  |  |
| 32 | Обеспечить реализацию областного межведомственного проекта «Забота» | КДН, отдел образования райисполкома, РОВД |  |
| 33 | Разработать программы (планы) воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении | отдел образования райисполкома, руководители учреждений образования, ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.п. Зельва» |  |
| 34 | Завершить ремонтные работы в лагере «Голубая волна» и обеспечить приемку оздоровительных лагерей | отдел образования райисполкома, директор лагеря «Голубая волна», руководители учреждений образования |  |
| 35 | Обеспечить контроль за своевременным подписанием акта готовности лагеря «Голубая волна» | отдел образования райисполкома, директор лагеря «Голубая волна» |  |
| 36 | Обеспечить укомплектование оздоровительных лагерей квалифицированными медицинскими кадрами | Зельвенская ЦРБ |  |
| 37 | Разработать комплексные планы мероприятий учреждений культуры района на период летних каникул с учетом работы оздоровительных и пришкольных лагерей, находящихся в зоне обслуживания | сектор культуры райисполкома |  |
| 38 | Обеспечить работу кружков, функционирующих на базе учреждений культуры, в летний период с целью организации полезной занятости и летнего отдыха детей | сектор культуры райисполкома |  |
| 39 | Скорректировать информацию о предполагаемой занятости несовершеннолетних в летний период, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов | КДН, ГУО «Зельвенский районный социально-педагогический центр», ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.п. Зельва» |  |
| 40 | Рассмотреть вопрос «Об обеспечении занятости несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в летний каникулярный период» на заседании комиссии по делам несовершеннолетних | КДН |  |
| 41 | На мероприятиях, посвященных окончанию учебного года, информировать обучающихся и их законных представителей о возможности свободного посещения в летний период занятий в объединениях по интересам, секциях несовершеннолетними, находящихся на территории района вне зависимости от их регистрации | отдел образования райисполкома, сектор культуры райисполкома, КДН |  |
| 42 | Организовать мониторинг соблюдения законодательства об охране труда и безопасной организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях | отдел образования райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |  |
| 43 | Провести беседы с несовершеннолетними по разъяснению уголовного и административного законодательства, мер личной, противопожарной безопасности, правил поведения на воде, в лесу | отдел образования райисполкома, учреждения образования, отдел внутренних дел райисполкома, РОЧС, ОСВОД, Зельвенское лесничество ГЛХУ «Слонимский лесхоз» |  |
| 44 | Проведение в учреждениях образования акции «Не оставляйте детей одних» | отдел образования райисполкома, учреждения образования, отдел внутренних дел райисполкома, РОЧС |  |
| 45 | Обеспечить информационное сопровождение мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 г., в том числе редакциям районных газет создать на сайтах тематические рубрики о ходе летней оздоровительной кампании 2024 г., обеспечив их систематическое наполнение | редакция районной газета «Праца» |  |

Ответственным за исполнение Плана основных мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 г., информировать отдел образования райисполкома о выполнении мероприятий до 10.04.2024, 10.05.2024.